# Examen de controles de interventoría en obra pública

Oct 19, 2026 · @Angel

## Instrucciones

El examen tiene 5 partes y 150 puntos. Evalúa la aplicación de los controles técnico, administrativo, financiero-contable, jurídico, ambiental, social y de SST a situaciones reales de obra pública en Colombia.

| Parte | Contenido | Preguntas | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Selección múltiple sobre casos cortos | 25 | 25 (1 c/u) |
| II | Casos de estudio por tipo de obra, preguntas abiertas | 5 casos | 40 (8 c/u) |
| III | Verdadero o falso justificado | 15 | 15 (1 c/u) |
| IV | Caso integrador 1: troncal urbana | 5 preguntas | 20 |
| V | Casos integradores 2 a 4: curva S, flujo de efectivo, vigencias presupuestales y liquidación | 3 casos, 13 preguntas | 50 (20 + 15 + 15) |
|  | Total |  | 150 |

- Tiempo sugerido: 5 horas, o dos sesiones (Partes I a IV y Parte V). Nota aprobatoria: 105 puntos (70 %).

- Marco de referencia: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 (arts. 82 a 86), Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, Ley 1508 de 2012 (APP), la Guía de supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente y los manuales de interventoría del INVÍAS, la ANI, el IDU y Enterritorio.

- En las preguntas abiertas, cite la norma o el documento contractual que soporta la respuesta e identifique qué tipo de control aplica.

- Los casos son ficticios. Los valores y plazos son ilustrativos.

- La clave de respuestas y los criterios de calificación se entregan en un documento aparte, solo para el evaluador.

## Parte I. Selección múltiple (25 puntos)

Marque una sola respuesta por pregunta. Cada pregunta vale 1 punto.

### Control técnico

- En el mejoramiento de una vía secundaria, los ensayos de densidad en campo de la base granular dan 92 % del Proctor modificado. La especificación exige 100 %. El contratista pide autorización para imprimar ese mismo día. ¿Qué debe hacer el interventor?

  - a) Autorizar la imprimación y aplicar un descuento en el precio del ítem.

  - b) Autorizar si el contratista firma un compromiso de garantía adicional.

  - c) No autorizar, ordenar escarificar y recompactar el tramo, repetir los ensayos y dejar constancia en la bitácora.

  - d) Autorizar, porque la diferencia está dentro de la tolerancia del laboratorio.

- En un colegio en construcción, los cilindros de concreto de una losa ensayados a 28 días no cumplen el f'c de diseño. ¿Cuál es el procedimiento correcto?

  - a) Investigar según la NSR-10 (título C): extraer núcleos y, si persiste el incumplimiento, pedir evaluación estructural o prueba de carga antes de decidir.

  - b) Ordenar la demolición inmediata de la losa.

  - c) Pagar el ítem, porque el contratista suministró el concreto con certificado de la planta.

  - d) Imponer de inmediato una multa al contratista.

- El acta mensual del contratista reporta 1.200 m³ de excavación. Las mediciones topográficas de la interventoría dan 950 m³. ¿Qué cantidad se aprueba?

  - a) 1.200 m³, y la diferencia se ajusta en la liquidación.

  - b) El promedio, 1.075 m³.

  - c) Ninguna, hasta que la entidad contrate una tercera medición.

  - d) 950 m³, soportados con memorias de cálculo y registros de medición.

- Durante la excavación de un box culvert aparece roca que no estaba en los estudios ni en el presupuesto. ¿Cómo se trata?

  - a) El contratista la excava y cobra el precio que considere justo.

  - b) El interventor fija el precio y ordena ejecutar.

  - c) Se trata como ítem no previsto: el contratista presenta el APU, el interventor lo analiza frente a precios de mercado, la entidad lo aprueba y se formaliza con disponibilidad presupuestal antes de pagarlo.

  - d) Se paga como excavación en material común.

- El contratista propone cambiar la cimentación de un puente de pilotes a zapatas para ahorrar tiempo. ¿Qué debe hacer el interventor?

  - a) Aprobarlo si reduce el costo.

  - b) Remitirlo al diseñador y a la entidad con su concepto técnico; el cambio solo procede con aval del diseñador y decisión de la entidad, y si cambia el objeto o el valor, con modificación contractual.

  - c) Rechazarlo de plano porque los diseños nunca se pueden cambiar.

  - d) Aprobarlo y avisar a la entidad al final del contrato.

### Control administrativo

- El director de obra ofrecido en la propuesta renuncia. El contratista propone un reemplazo con 4 años de experiencia; el pliego exigía 10. ¿Qué procede?

  - a) Aceptarlo para no frenar la obra.

  - b) Que el director de interventoría asuma la dirección de obra.

  - c) Aceptarlo con un descuento en el valor del contrato.

  - d) Exigir un reemplazo con perfil igual o superior al exigido en el pliego, aprobado antes de que asuma.

- ¿Cuál es la naturaleza de la bitácora o libro de obra?

  - a) El registro diario de hechos, órdenes, observaciones y condiciones de la obra, firmado por las partes, con valor probatorio.

  - b) Un cuaderno informal del residente del contratista.

  - c) Un documento que solo se usa para reportar accidentes.

  - d) Un documento que reemplaza los informes mensuales de interventoría.

- En un contrato de interventoría y uno de supervisión sobre la misma obra, ¿qué regla aplica según el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011?

  - a) Siempre deben concurrir ambos.

  - b) El supervisor siempre está subordinado al interventor.

  - c) Por regla general no concurren sobre el mismo contrato, salvo que la entidad divida las actividades y lo indique en el contrato de interventoría.

  - d) La interventoría solo procede en contratos de mínima cuantía.

### Control financiero y contable

- Con recursos de la fiducia del anticipo, el contratista paga el alquiler de maquinaria de otro contrato suyo. ¿Qué debe hacer el interventor?

  - a) Aceptarlo si el contratista promete reintegrar.

  - b) Tratarlo como uso indebido del anticipo: informar a la entidad, exigir el reintegro y documentar el hecho para una posible reclamación al amparo de buen manejo del anticipo.

  - c) Imponer él mismo una multa al contratista.

  - d) Nada, porque el anticipo es del contratista desde que se gira.

- Según el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en contratos de obra adjudicados por licitación, el anticipo debe manejarse mediante:

  - a) Una cuenta de ahorros a nombre del contratista.

  - b) Un CDT a nombre de la entidad.

  - c) Pagos en efectivo autorizados por el interventor.

  - d) Una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable.

- El contratista no acredita el pago de aportes a seguridad social del mes. Tiene un acta de obra de $800 millones lista. ¿Qué hace el interventor?

  - a) Condiciona el trámite a que se acredite el pago de aportes, como lo exige la ley para cada pago, e informa a la entidad.

  - b) Tramita el pago y verifica los aportes después.

  - c) Paga directamente a las EPS con cargo al acta.

  - d) Retiene el 10 % del acta como garantía.

- La fórmula de reajuste pactada usa el ICCP del DANE del mes de ejecución. El contratista liquida con el índice del mes de pago, que es mayor. ¿Qué procede?

  - a) Aceptar, porque el índice más reciente refleja mejor los costos.

  - b) Promediar ambos índices.

  - c) Corregir el cálculo y aplicar la fórmula y los índices exactamente como se pactaron.

  - d) Suspender los reajustes hasta la liquidación.

### Control jurídico

- Un contrato de obra de valor inicial $10.000 millones ya tiene adiciones por $4.000 millones (valores expresados en SMMLV). Se necesitan $1.500 millones más. ¿Es viable otra adición?

  - a) No, porque superaría el 50 % del valor inicial (parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993).

  - b) Sí, con aprobación del interventor.

  - c) Sí, si el contratista amplía las garantías.

  - d) Sí, porque el límite del 50 % solo aplica a contratos de consultoría.

- Faltan 5 días para el vencimiento del plazo y la obra va en 85 %. ¿Qué afirmación es correcta?

  - a) La prórroga puede firmarse después del vencimiento si hay justificación.

  - b) El interventor puede prorrogar el plazo por orden en bitácora.

  - c) Vencido el plazo, el contratista puede seguir trabajando sin documento alguno.

  - d) La prórroga debe suscribirse antes del vencimiento, con concepto que justifique la causa y ampliación de las garantías; el interventor debió advertir el riesgo con anticipación.

- Ante un atraso del 20 % frente a lo programado, ¿quién impone la multa?

  - a) El interventor, mediante orden escrita.

  - b) La entidad, mediante acto administrativo, después de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 con el contratista y la aseguradora, con base en el informe del interventor.

  - c) La aseguradora.

  - d) El juez del contrato, de forma directa.

- El interventor conocía un incumplimiento grave y no lo informó a tiempo. ¿Cuál es su situación?

  - a) No tiene responsabilidad, porque el incumplimiento es del contratista.

  - b) Solo puede recibir un llamado de atención.

  - c) Es solidariamente responsable con el contratista por los perjuicios que le sean imputables (artículo 84 de la Ley 1474 de 2011).

  - d) Responde únicamente si es servidor público.

### Control ambiental, social y predial

- En una vía terciaria, el contratista dispone material sobrante en un predio no autorizado junto a una quebrada. ¿Qué debe hacer el interventor?

  - a) Ordenar parar la actividad, exigir el retiro y la disposición en un sitio autorizado (ZODME o escombrera), informar a la entidad y, si hay afectación, a la autoridad ambiental.

  - b) Pedirle que lo nivele con buldozer.

  - c) Aceptarlo si el propietario del predio firma una autorización.

  - d) Esperar a la visita de la autoridad ambiental.

- El trazado de un acueducto exige talar 40 árboles. Aún no hay permiso de aprovechamiento forestal de la corporación autónoma regional. El contratista quiere avanzar.

  - a) Se permite la tala y se tramita el permiso en paralelo.

  - b) Se permite si se compensa con el doble de árboles.

  - c) Se permite si la comunidad está de acuerdo.

  - d) No se permite la tala hasta obtener el permiso; se reprograma el frente y se registra el impacto en el cronograma.

- Vecinos de una obra de alcantarillado reportan grietas en sus casas y bloquean la calle. ¿Qué documento es clave para atender el reclamo?

  - a) El acta de inicio.

  - b) La póliza de cumplimiento.

  - c) Las actas de vecindad levantadas antes de la intervención, con registro fotográfico.

  - d) El informe financiero mensual.

- Durante la excavación de una vía aparecen restos cerámicos y óseos. ¿Qué procede?

  - a) Continuar y retirar los restos con la volqueta.

  - b) Suspender la excavación en el área, proteger el hallazgo e informar al ICANH, aplicando el programa de arqueología preventiva.

  - c) Entregar los restos a la alcaldía.

  - d) Continuar y reportarlo en el informe final.

- En una concesión vial a cargo de la ANI, la entrega de un predio está atrasada y frena un frente. ¿Qué debe verificar el interventor?

  - a) Solo el avance físico de los demás frentes.

  - b) Que el concesionario ocupe el predio sin título.

  - c) Nada, porque la gestión predial no es objeto de interventoría.

  - d) El estado de la gestión predial (fichas, avalúos, ofertas, expropiación) frente al cronograma y a la distribución del riesgo predial pactada.

### SST, tráfico y operación

- En una edificación, el interventor ve a trabajadores en el cuarto piso sin arnés y sin certificado de trabajo en alturas. ¿Qué hace?

  - a) Lo anota para el informe mensual.

  - b) Le sugiere al residente que hable con los trabajadores.

  - c) Ordena detener la actividad de inmediato, exige cumplir la Resolución 4272 de 2021 y el SG-SST, y lo registra e informa.

  - d) Nada, porque la SST es responsabilidad exclusiva de la ARL.

- En una obra urbana del IDU, el contratista quiere cerrar un carril sin PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad.

  - a) No se permite intervenir la vía hasta tener el PMT aprobado e implementado.

  - b) Se permite si pone conos y un paletero.

  - c) Se permite en horario nocturno.

  - d) Se permite y el PMT se tramita después.

- En la etapa de operación y mantenimiento de una APP vial, el índice de estado del pavimento de un tramo no cumple el nivel de servicio pactado. ¿Qué consecuencia contractual verifica el interventor?

  - a) Ninguna, porque los indicadores solo se miden al final de la concesión.

  - b) La terminación inmediata del contrato.

  - c) Una multa que impone el interventor.

  - d) La aplicación de las deducciones a la retribución previstas en el contrato, además de exigir la corrección en el plazo de cura.

- Para la liquidación de un contrato de obra, ¿cuál es la regla de plazos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007?

  - a) Solo dentro del mes siguiente a la terminación.

  - b) Liquidación bilateral en el plazo pactado o, si no hay, dentro de los 4 meses siguientes a la terminación; si no se logra, unilateral en los 2 meses siguientes; y si no, bilateral o unilateral dentro de los 2 años siguientes.

  - c) En cualquier momento, sin límite.

  - d) Solo cuando el interventor lo decida.

## Parte II. Casos de estudio por tipo de obra (40 puntos)

Responda las 4 preguntas de cada caso. Cada pregunta vale 2 puntos. En cada respuesta indique el tipo de control, la acción concreta, el documento que la soporta y a quién se informa.

### Caso A. Rehabilitación de una vía secundaria (entidad del orden nacional)

Contrato de obra a precios unitarios por $28.000 millones y 12 meses para rehabilitar 18 km de vía. En el mes 5 el avance físico es 28 %; el programado era 45 %. El contratista atribuye el atraso a lluvias y a que la fuente de materiales que ofertó no tiene título minero ni licencia ambiental vigentes. El acta de obra del mes incluye 3.000 m³ de subbase granular cuyos ensayos de laboratorio aún no se han entregado. En el PR 12+300 aparece una falla geológica activa; la solución es un muro de contención anclado, no previsto, estimado en $2.100 millones.

- ¿Cómo determina el interventor si el atraso es imputable al contratista o a causas externas? Indique qué información recoge y qué análisis hace.

- ¿Qué hace con los 3.000 m³ de subbase incluidos en el acta sin ensayos?

- Describa el trámite completo para que el muro del PR 12+300 se pueda ejecutar y pagar.

- ¿Qué debe exigir respecto a la fuente de materiales y qué consecuencias tiene usar una fuente sin título minero ni licencia?

### Caso B. Construcción de un hospital de segundo nivel (entidad territorial)

Edificación de 6.500 m² en 4 pisos, contrato por $45.000 millones y 18 meses. Los diseños los entregó la entidad. En el mes 6 el contratista reporta 37 inconsistencias entre los planos estructurales, arquitectónicos e hidrosanitarios, y pide que se le pague la revisión y el ajuste de diseños. La licencia de construcción vence en 50 días y la obra no terminará antes. Hay un supervisor técnico independiente contratado según la Ley 1796 de 2016. Las instalaciones eléctricas avanzan sin que se haya definido cómo se certificarán.

- ¿Cómo gestiona las 37 inconsistencias de diseño y la solicitud de pago del contratista?

- ¿Qué acción toma frente al vencimiento de la licencia de construcción y en qué plazo?

- ¿Cómo se articula la interventoría con el supervisor técnico independiente? ¿Quién hace qué?

- ¿Qué certificaciones y documentos debe exigir antes del recibo final (instalaciones eléctricas, iluminación, gases medicinales, ocupación)?

### Caso C. Optimización del acueducto y alcantarillado de un municipio

Contrato por $12.500 millones y 10 meses, financiado por el plan departamental de agua. Se instalaron 4,2 km de tubería PVC de presión. El lote de tubería llegó sin certificado de conformidad de producto. La prueba hidrostática del tramo 3 falló dos veces. En el alcantarillado, el contratista quiere tapar las zanjas sin inspección por video (CCTV). En una calle se rompió una red de gas natural no registrada en los planos. El operador del servicio (empresa de servicios públicos) recibirá las redes al final.

- ¿Qué hace con la tubería sin certificado de conformidad, incluida la que ya está instalada?

- ¿Cómo maneja las pruebas hidrostáticas fallidas y la solicitud de tapar sin CCTV?

- ¿Qué acciones toma frente a la ruptura de la red de gas (inmediatas y posteriores) y cómo se define quién asume el costo?

- ¿Por qué debe involucrar al operador del servicio desde la ejecución y no solo al final?

### Caso D. Puente vehicular de 120 m (gobernación)

Puente en concreto preesforzado con cimentación en pilotes, contrato a precio global por $18.000 millones. Las pruebas de integridad (PIT) muestran anomalías en 2 de 24 pilotes. Después, el contratista pide restablecer el equilibrio económico porque el acero subió 35 % desde la oferta. La matriz de riesgos asignó al contratista la variación de precios de insumos hasta el 10 %. El contrato no prevé fórmula de reajuste.

- ¿Qué procedimiento sigue con los 2 pilotes con anomalías antes de autorizar los dados y las pilas?

- ¿Cómo analiza la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico? ¿Qué debe probar el contratista?

- En un contrato a precio global, ¿cómo controla el interventor los pagos y qué diferencia hay con uno a precios unitarios?

- ¿Qué pruebas y entregables exige para el recibo del puente?

### Caso E. Concesión vial bajo esquema APP (entidad nacional de infraestructura)

Concesión de 4G en etapa constructiva. El concesionario pide suscribir el acta de terminación de la Unidad Funcional 3 para empezar a recibir la retribución correspondiente. La interventoría encuentra que faltan 1,8 km de señalización horizontal y que una compensación forestal exigida por la licencia ambiental no se ha ejecutado. Además, la subcuenta predial del patrimonio autónomo muestra un déficit frente al valor estimado de los predios pendientes.

- ¿Qué verifica antes de recomendar la suscripción del acta de terminación de la Unidad Funcional 3? ¿La recomienda en este caso?

- ¿Cómo trata el incumplimiento de la compensación forestal y ante quién se informa?

- ¿Qué implica el déficit en la subcuenta predial y qué debe revisar en el contrato?

- ¿En qué se diferencia el control de una interventoría de APP del de un contrato de obra pública tradicional?

## Parte III. Verdadero o falso justificado (15 puntos)

Marque V o F y justifique en una o dos líneas. Sin justificación correcta, la respuesta vale cero. Cada afirmación vale 1 punto.

| N.º | Afirmación | V / F | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El interventor puede modificar una especificación técnica mediante orden en bitácora si con ello mejora la calidad de la obra. |  |  |
| 2 | En contratos de obra celebrados como resultado de una licitación, la interventoría debe contratarse con una persona independiente de la entidad y del contratista. |  |  |
| 3 | Firmada el acta de recibo final, cesa toda responsabilidad del contratista por la calidad de la obra. |  |  |
| 4 | El amparo de estabilidad y calidad de la obra debe tener, por regla general, vigencia mínima de 5 años desde el recibo a satisfacción. |  |  |
| 5 | En una emergencia, el interventor puede autorizar verbalmente obras adicionales y formalizarlas después. |  |  |
| 6 | Los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al contratista. |  |  |
| 7 | El interventor debe verificar que la póliza de responsabilidad civil extracontractual se mantenga vigente durante la ejecución. |  |  |
| 8 | Al suspender el contrato se suspende el plazo, pero no es necesario ajustar las garantías. |  |  |
| 9 | El interventor puede exigir al contratista la información que considere necesaria para hacer el seguimiento del contrato. |  |  |
| 10 | Los informes de interventoría deben limitarse a reportar el avance físico de la obra. |  |  |
| 11 | Como la gestión ambiental la ejecuta el contratista, el interventor nunca responde por daños ambientales ocurridos en la obra. |  |  |
| 12 | El interventor no puede tener vínculos laborales o comerciales con el contratista vigilado durante la ejecución. |  |  |
| 13 | Las actas de vecindad se levantan al terminar la obra, para registrar los daños causados. |  |  |
| 14 | En las APP, el derecho a la retribución está condicionado a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad. |  |  |
| 15 | El interventor puede recibir beneficios del contratista siempre que no afecten sus decisiones. |  |  |

## Parte IV. Caso integrador 1 (20 puntos)

Usted es el director de interventoría de una troncal urbana de transporte masivo de 6,5 km con espacio público y redes. El contrato de obra vale $95.000 millones, dura 24 meses y tuvo un anticipo del 20 % ($19.000 millones). En el mes 16 se han amortizado $11.400 millones del anticipo. Responda las 5 preguntas; cada una vale 4 puntos.

Hechos del contrato

| Mes | Hecho |
| --- | --- |
| 3 | Aparecen redes de acueducto y telecomunicaciones no registradas en el catálogo de redes. La empresa de servicios no ha aprobado los diseños de traslado. |
| 7 | Un trabajador muere al colapsar una zanja de 3,5 m sin entibado. |
| 10 | El avance es 41 %; el programado era 55 %. El contratista presenta un plan de contingencia que la interventoría considera insuficiente. |
| 12 | Se aprueba un ítem no previsto de "concreto MR-45 de fraguado acelerado" con un APU 38 % por encima de los precios de referencia de la entidad. |
| 14 | El contratista es admitido a un proceso de reorganización empresarial (Ley 1116 de 2006). Dos subcontratistas reportan que no les ha pagado. |
| 16 | La Contraloría comunica un hallazgo con presunta incidencia fiscal sobre el ítem no previsto del mes 12. |

- Elabore una matriz con los seis hechos: para cada uno, el tipo o tipos de control comprometidos, la acción que debió o debe tomar la interventoría y el documento soporte.

- Accidente del mes 7: ¿qué acciones inmediatas y posteriores debió tomar la interventoría? ¿Qué falló en el control de SST y qué consecuencias puede tener para el contratista y la interventoría?

- Reorganización del mes 14: ¿qué efectos tiene sobre el contrato, el anticipo pendiente de amortizar ($7.600 millones) y las garantías? ¿Qué recomienda a la entidad?

- Hallazgo del mes 16: ¿cómo responde la interventoría y qué responsabilidad puede tener por haber avalado el APU?

- Redacte el esquema del informe extraordinario que entregaría a la entidad en el mes 16 (secciones, contenido de cada una y recomendaciones).

## Parte V. Casos integradores adicionales (50 puntos)

Estos casos exigen cálculos. Presente las tablas y gráficas en hoja de cálculo o papel milimetrado, con valores en millones de pesos y porcentajes con dos decimales. Puede usar calculadora u hoja de cálculo.

### Caso integrador 2. Colegio: programación, curva S y flujo de efectivo (20 puntos)

Un municipio contrata la construcción de un colegio por $8.000 millones (incluido el AIU) y 8 meses, a precios unitarios. Las condiciones de pago son:

- Anticipo del 30 % ($2.400 millones), girado a la fiducia en el mes 0, antes del inicio.

- Actas mensuales de obra ejecutada, pagadas el mes siguiente a su presentación.

- De cada acta se descuenta el 30 % como amortización del anticipo y se retiene el 5 % como garantía. La retención se devuelve en la liquidación (mes 10).

- Para el análisis, suponga que los costos del contratista son el 80 % del valor ejecutado y los paga en el mismo mes de ejecución. Ignore impuestos y reajustes.

- El contrato obliga a presentar un plan de contingencia cuando la desviación del avance acumulado es igual o mayor a 10 puntos porcentuales.

Programa de obra aprobado (el valor de cada actividad se distribuye en partes iguales entre sus meses)

| Actividad | Valor ($ millones) | Meses de ejecución |
| --- | --- | --- |
| 1. Preliminares y movimiento de tierras | 400 | 1 y 2 |
| 2. Cimentación | 1.200 | 2 y 3 |
| 3. Estructura | 2.400 | 3 a 6 |
| 4. Mampostería y cubierta | 1.200 | 5 a 7 |
| 5. Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas | 1.000 | 4 a 8 |
| 6. Acabados | 1.500 | 6 a 8 |
| 7. Obras exteriores y urbanismo | 300 | 7 y 8 |
| Total | 8.000 |  |

Obra ejecutada según actas aprobadas por la interventoría

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor ejecutado ($ millones) | 150 | 600 | 900 | 850 | 900 |

- (4 puntos) Elabore el programa de inversiones mensual: un cuadro de actividades por meses con el valor programado de cada actividad en cada mes, el total mensual, el acumulado y el porcentaje acumulado.

- (4 puntos) Dibuje la curva S programada (meses 0 a 8) y, sobre la misma gráfica, la curva ejecutada hasta el mes 5.

- (4 puntos) Al corte del mes 5, calcule el porcentaje ejecutado acumulado, la desviación en puntos porcentuales y el índice de desempeño del cronograma (SPI = valor ejecutado acumulado / valor programado acumulado). ¿Debe exigir plan de contingencia? ¿Qué actividades revisaría primero y por qué?

- (5 puntos) Con el programa aprobado, elabore el flujo de efectivo mensual del contratista (meses 0 a 10): ingresos (anticipo y pagos netos de actas), costos, flujo neto y flujo acumulado. Repita el cálculo sin anticipo (las actas se pagan con solo la retención del 5 %). Compare la máxima necesidad de capital de trabajo en ambos escenarios.

- (3 puntos) Al corte del mes 5, ¿cuánto anticipo está amortizado y cuánto falta? Compárelo con lo que debería estar amortizado según el programa. ¿Qué riesgo representa para la entidad y qué controla el interventor sobre la fiducia?

### Caso integrador 3. Vía terciaria: suspensión, reprogramación y vigencias presupuestales (15 puntos)

Un departamento contrata placa huella en 8 km de vía terciaria por $3.000 millones, sin anticipo, con inicio el 1 de septiembre de 2026 y plazo de 6 meses (hasta el 28 de febrero de 2027). Las actas mensuales se pagan el mes siguiente. El contrato se financia con dos fuentes: $1.950 millones de la vigencia 2026 y $1.050 millones de vigencia futura 2027.

Programa original ($ millones)

| Mes | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado | 300 | 450 | 600 | 600 | 600 | 450 |

Hechos

- Se ejecutaron $250 millones en septiembre y $350 millones en octubre.

- Por la ola invernal, con declaratoria de calamidad pública departamental, el contrato se suspende del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026 y se reinicia el 1 de enero de 2027.

- El contratista propone esta reprogramación del saldo: enero $600, febrero $650, marzo $650 y abril $500 millones.

- El contratista reclama $180 millones por vigilancia de la obra y alquiler de equipo inactivo durante la suspensión.

- (4 puntos) Elabore en una sola gráfica, en meses calendario de septiembre de 2026 a abril de 2027, la curva S original, la curva ejecutada hasta octubre y la curva reprogramada. Calcule la desviación al corte de octubre y la nueva fecha de terminación.

- (4 puntos) Elabore el flujo de pagos de la entidad por vigencia con el programa original y con la reprogramación. ¿Cuánto de lo comprometido en 2026 no se ejecuta en 2026? ¿Con qué recursos y mecanismos presupuestales se paga lo que queda en 2027? ¿Qué debe informar el interventor y antes de qué fecha?

- (4 puntos) Enumere los documentos y requisitos de la suspensión y del reinicio que debió verificar el interventor.

- (3 puntos) ¿Cómo analiza la reclamación de $180 millones? ¿Qué debe revisar en el contrato y qué soportes exige?

### Caso integrador 4. Planta de tratamiento de aguas residuales: cierre y liquidación (15 puntos)

Un municipio contrató la construcción de una PTAR por $22.000 millones a precios unitarios, con anticipo del 30 %. La obra civil terminó. Falta el arranque y la estabilización del proceso biológico, que el contrato fija en 90 días con la operación a cargo del contratista. El operador municipal recibirá la planta al final.

Datos para el balance final ($ millones)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Valor inicial del contrato | 22.000 |
| Adición suscrita (con disponibilidad presupuestal) | 3.000 |
| Obra ejecutada en ítems contractuales (con mayores y menores cantidades) | 23.400 |
| Obra ejecutada en ítems no previstos aprobados | 1.100 |
| Valor bruto de las actas ya pagadas | 23.100 |
| Anticipo girado | 6.600 |
| Anticipo amortizado en actas pagadas | 6.300 |
| Rendimientos financieros del anticipo generados en la fiducia | 180 |
| Rendimientos ya reintegrados a la entidad | 120 |
| Multa impuesta en firme y no pagada | 150 |

Hechos

- En la prueba de arranque, la remoción de DBO5 llega al 62 %. El diseño y el permiso de vertimiento exigen al menos 80 %.

- El contratista pide firmar el acta de recibo final porque la obra civil está terminada.

- En la liquidación bilateral, el contratista quiere dejar salvedades por $900 millones de mayor permanencia en obra.

- (5 puntos) Elabore el balance financiero final: valor total del contrato, valor ejecutado, saldo por ejecutar a liberar, valor del acta final, descuentos que proceden y saldo neto a favor del contratista o de la entidad.

- (4 puntos) ¿Recomienda el recibo final? Explique qué controles técnicos y ambientales aplica al arranque y la estabilización, y qué papel tienen el operador y la autoridad ambiental.

- (3 puntos) ¿Cómo trata las salvedades del contratista en la liquidación? ¿Qué pasa si el contratista no firma?

- (3 puntos) ¿Qué garantías y documentos deben quedar vigentes o entregados al cerrar el contrato?